Приложение 1

Утверждён

приказом управления

образованием администрации

Афанасьевского района

от 27.01.2015 № 27.01-04

**ПЛАН**

**действий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательную программу**

**дошкольного образования, Афанасьевского района на 2015-2016 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № н/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Планируемый результат |
| **1** | **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | |
| 1.1 | Подготовка приказа управления образованием администрации Афанасьевского района (далее - **УО)** «Об утверждении плана действий по вве­дению федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС ДО) в образовательных организаци­ях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Афанасьевского района на 2015-2016 годы» | Январь | Районный методический кабинет управления образованием администрации Афанасьевского района (да­лее - отдел РМК УО) | Утвержден приказ «Об утверждении плана действий по введению феде­рального государственного образо­вательного стандарта (далее -ФГОС ДО) в образовательных ор­ганизациях, реализующих образова­тельную программу дошкольного образования, Афанасьевского района на 2015-2016 годы» |
| 1.2 | Наличие в ДОО разработки и утверждения образователь­ной программы в соответствии с ФГОС ДО | постоянно | Управления обра­зовательных окру­гов ДО (далее -УОО) | Разработана и утверждена образовательная программа в соответствии с ФГОС ДО во всех ДОО |
| 1.3 | Внесение необходимых изменений в действующие локальные акты ДОО, регламентирующие организацию образовательного процесса с ФГОС ДО | До 01 сентября | ДОО | Приведены к началу учебного года в соответствии с ФГОС ДО локальные акты ДОО |
| 1.4 | Внедрение примерных требований к базовому уровню оснащённости средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | март | ДОО | Реализация Примерных требований к базовому уровню оснащённости средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО в ДОО |
| 1.5 | Организация обсуждения примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учёта этнокультурных особенностей) | постоянно | РМК УО | Проведены семинары по обсуждению вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учёта этнокультурных особенностей) |
| **2** | **Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | |
| 2.1 | Заседание Координационной группы, обеспечивающей коор­динацию действий ДОО Афанасьевского района по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО | Март | РМК УО | Рассмотрены вопросы по итогам мониторинга готовности ДОО к введению ФГОС ДО |
| 2.2 | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | постоянно | РМК УО | Проведён мониторинг об оказании методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
| 2.3. | Проведение районных семинаров по теме «Оценка качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО» | май | РМК УО | Осуществлена диссеминация опыта работы по функционированию в ОО модели внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ДО |
| 2.4. | Размещение на сайте УО методических материалов, направленных на обеспечение реализации ФГОС ДО | В течение года | РМК УО | Расширены возможности получения педагогическим и руководящим работникам методической помощи |
| 2.5 | Оказание консультативной помощи по вопросам введения ФГОС ДО. | В течение года | РМК УО | Получены ответы работникам ДОО в соответствии с индивидуальными запросами |
| 2.6 | Проведение мониторинга «готовность ДОО к введению и реализации ФГОС ДО в 2015-2016 учебном году» и «Оснащение ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО» | май | РМК УО | Скорректирована работа по введению ФГОС ДО в соответствии с результатами мониторинга |
| 2.7 | Разработка комплексной программы методического сопровождения ДОО на этапе введения ФГОС ДО | март | РМК УО | Сформирован перечень методических мероприятий, включающий различные формы работы по подготовке руководящих и педагогических работников к переходу на ФГОС ДО |
| **3** | **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руково­дящих и педагогических работников ДОО по вопросам реали­зации ФГОС ДО | В течение года | РМК УО | Сформирован план-график повышения квалификации для руководя­щих и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО (далее план - график) |
| **4** | **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОСДО** | | | |
| 4.1 | Распределение субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между ДОО Афанасьевского района в части расходов на оплату труда педагогических работников, в части расходов на оплату труда руководителей, учебных расходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и утверждение ло­кальным нормативно-правовым актом администрации Афанасьевского района | Январь | Отдел управления финансами | Утверждено распоряжение администрации Афанасьевского района «О распределении субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и бес­платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об­разовательных организациях» |
| 4.2 | Осуществление мониторинга по расходованию ДОО субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОО | Ежеквартально | Централизованная бухгалтерия УО | Проведён мониторинг по расходованию ДОО субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОО |
| **5** | **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение информирования участников образовательного процесса о введении ФГОС ДО посредством использования возможностей сайта ДОО | В течение года | РМК УО и ДОО | Создан доступный банк информации по проблеме ФГОС ДО; участникам образовательного процесса, общественности предоставлена возможность получать ответы на вопросы в интерактивном режиме |